PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Nhật Anh | Mã sinh viên | B25DTCN065 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP/Sprint |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày Sprint 5: nghỉ lễ 1 ngày cả đội nên 6 × 9 = 54 người-ngày; 1 Developer nghỉ thêm 4 ngày: 54 − 4 = 50 người-ngày SP theo Capacity = 24 × (50/60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng = 5 + 8 + 5 = 18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành luồng mua rau củ cơ bản: khách thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là Must và có quan hệ phụ thuộc theo thứ tự C1 → C2 → C3, tổng 18 SP nằm trong mức dự kiến khoảng 20 SP theo Capacity Sprint 5, đồng thời tạo ra luồng đặt hàng có giá trị sử dụng. Chưa chọn C4–C6 để tập trung hoàn thành luồng cốt lõi |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Lưu phương thức thanh toán “thanh toán khi nhận hàng” và trạng thái thanh toán của đơn | Database | 2 |
| Xử lý tạo đơn với phương thức thanh toán khi nhận hàng và ghi nhận trạng thái ban đầu | Development | 4 |
| Kiểm thử chọn thanh toán khi nhận hàng, tạo đơn thành công và trạng thái thanh toán | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 9 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: lý tưởng còn 14,4 SP; thực tế còn 23 SP. Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP. Thực tế còn nhiều hơn kế hoạch 8,6 SP nên đội đang chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 còn 18 SP nhưng đến ngày 10 giảm đột ngột xuống 0 SP. Có thể công việc được cập nhật dồn vào cuối Sprint hoặc tiến độ chưa được cập nhật thường xuyên. Rủi ro: phát hiện chậm tiến độ quá muộn, phải làm gấp và có thể ảnh hưởng chất lượng |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, SP còn lại tăng từ 15 lên 19 (tăng 4 SP). Có thể đội phát hiện thêm công việc, đánh giá lại khối lượng hoặc các Task đã làm phải thực hiện lại. Rủi ro: khối lượng còn lại tăng, chậm tiến độ và có thể không đạt Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B. Trong Daily Scrum, Developers rà soát các Task phát sinh/làm lại, xác định nguyên nhân, thống nhất người xử lý và cập nhật chính xác SP còn lại. Nếu phạm vi thay đổi, trao đổi với Product Owner để điều chỉnh phù hợp; không sửa dữ liệu lịch sử để làm đẹp biểu đồ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày mục tiêu Sprint, kiểm tra chức năng demo có đáp ứng yêu cầu và thu thập phản hồi |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, tạo điều kiện để Developers và Stakeholders trao đổi, giữ cuộc họp đúng trọng tâm |
| Developers | Demo luồng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng; giải thích cách hoạt động và trả lời câu hỏi |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng, nêu phản hồi và nhu cầu thực tế của cửa hàng |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận đề nghị, trao đổi với chủ cửa hàng để làm rõ nhu cầu và giá trị, sau đó bổ sung, cập nhật Product Backlog và sắp xếp ưu tiên cùng các yêu cầu khác. Đội đánh giá, ước lượng và chỉ đưa vào Sprint khi phù hợp; không tự động cam kết hoàn thành tuần sau

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử chức năng hoàn thành, thay vì chờ đến cuối Sprint |
| Stop | Dừng việc dồn phần lớn kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để phát hiện, trao đổi và sửa lỗi |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử liên tục ngay khi từng story hoàn thành, rà soát trạng thái kiểm thử và lỗi trong Daily Scrum | Developers phụ trách chất lượng và kiểm thử, Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại | Mỗi story có kết quả kiểm thử được ghi nhận trước khi kết thúc Sprint; các lỗi được ghi nhận và xử lý, ưu tiên rõ ràng, không để toàn bộ kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |